**Отчет по деятельности в проекте МБОУ ООШ № 16 Аланапского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края**

1. **Выполнение технического задания на 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Виды, сроки выполнения работ (услуг)** | **Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)** | **Описание итогов и достигнутых результатов** |
|  | Вид (наименование) основное содержание работ (услуг) |  |  |
| 1 | **Организационное обеспечение** | | |
| 1.1. | Создание нормативно-правовой базы по реализации проекта:  Приказ о создании методической команды в школе, реализующей проект;  Положение о деятельности методической команды;  Разработка должностных инструкций участников методической команды. | До 15 апреля 2020 | Нормативно – правовая база разработана в полном объеме. |
| 1.2. | Составление плана деятельности методической команды на 2020 г. | До 15 апреля 2020 | Приказ «Об утверждении» № 63 от 12.04.2020 |
| 1.3. | Участие методической команды Участника проекта в обучающих (модельных) семинарах, вебинарах, семинарах-практикумах | В течении реализации проекта (по плану ФСП) | Частично |
| 1.4. | Участие во всероссийском, межрегиональных мероприятиях ФСП | В течении реализации проекта (по плану ФСП |  |
| 1.5. | Регистрация школы на сетевом сообществе "Vsevteme", направленного на совершенствование технологий обучения (<http://vsevteme.ru/network/2565>) | До 15 апреля 2020 |  |
| 1.6. | Проведение мониторинга оценки предметных компетенций педагогических работников Участника проекта | До 30 ноября 2020 |  |
| 1.7. | Заключение соглашения о сотрудничестве между КГБОУ ДПО ХК ИРО, ОМСУ и Участником проекта | До 15 апреля 2020 | Заключены соглашения с Гимназией № 6, МПЛ № 4 |
| 1.8. | Заключение не менее пяти партнерских договоров по сетевому взаимодействию Участника проекта со школами - партнерами | До 20 мая 2020 | Заключены 2 партнерских договора |
| 1.9. | Разработка планов-программ повышения качества образования в школе | До 15 апреля 2020 | Программа разработана |
| 2 | **Повышение квалификации педагогических/управленческих кадров** | | |
| 2.1. | Участие в курсах повышения квалификации по вопросам повышения качества преподавания и управления для методической команды (не менее пяти человек, объемом не менее 32 часов, форма обучения – очная и/или очно-заочная) | По плану ФСП | Прошли курсы повышения квалификации по вопросам повышения качества преподавания и управления в заочной форме 7 человек – 100 % |
| 2.2. | Участие в скайп-консультациях | По запросу участника ШНРО и ШНСУ |  |
| 2.3. | Проведение не менее одного краткосрочного мероприятия (семинара, вебинара и др.) длительностью не менее четырех часов по повышению качества преподавания (для педагогических коллективов и отдельных педагогических работников) | До 01 декабря 2020 |  |
| 2.4. | Публикация материалов Участника проекта в краевых и федеральных научно-методических периодических изданиях | В течении реализации проекта |  |
| 2.5. | Участие методической команды в мероприятиях межрегионального Сетевого клуба руководителей "Вдохновляющее лидерство. Сибирь – Дальний Восток" | В течении реализации проекта (по плану ФСП) |  |
| 3 | **Аналитическая, мониторинговая и отчётная деятельность** | | |
| 3.1. | Предоставление аналитических и отчётных материалов в Деканат ФСП | По запросу ФСП |  |
| 3.2. | Составление публичного отчета о деятельности в 2020 году, размещение на сайте Участника проекта | Декабрь 2020 |  |
| 4 | **Информационное сопровождение и освещение деятельности** | | |
| 4.1. | Обновление материалов в Интернет-представительстве ФСП | В течении реализации проекта (по плану ФСП) | В ходе проекта |
| 4.2. | Освещение деятельности в СМИ, сайте Участника проекта | В течении реализации проекта (не реже 1 раза в месяц) |  |

